## 작업진행
상태 | 시작 | 종료 | 작업내용 | 작업 상세 | 발생 문제
완료 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 토렌트 상세 페이지(torrentView.ejs) | 토렌트 검색 후 제목 클릭하면 torrentwal 사이트가 아니라 직접 만든 토렌트 상세 페이지가 모달되도록 작업 torrentwal 주소 넘기기 성공 자막 파일 주소 크롤링 완료 서버에 파일 다운로드 multer를 이용한 업로드 기능이 아니라 exec - wget 명령을 활용하기로 결정 -----10/22----- 크롤링 완벽하게 완료 자막 다운로드/토렌트 추가 확인 일단 필요한 기능은 대부분 작동하므로 마무리 | 모달이 제대로 작동 안하는 문제 또 발생 --> 헤더 파일에 든 부트스트랩 css와 자바스크립트의 버전이 맞아야 한다. 최신버전 4.3.1에서는 모달의 모양이 깨짐 --> 일단 한글판 최신 버전인 3.3.2를 사용하기로 함 필드테스트가 두 개인 경우 발견 --> 해결(10/23) 파일명에 공백이나 괄호가 있는 경우 cmd 명령어 깨짐 -> 파일명 공백으로 스플릿 해서 강제 변환 후 업로드
대기 |  |  | 메인페이지(main.ejs) / Transmission | 가끔 토렌트 목록이 뜨지 않는 문제 | else downspeedList[j] = temp[i].toFixed(2) + "Kb/s"; Uncaught TypeError: temp[i].toFixed is not a function
완료 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 전체 | cmd에 들어가는 명령어 중 파일명을 큰따옴표로 모두 묶어줌, 경로 제외 파일명만 묶어주면 됨
대기 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 메인페이지(main.ejs) / DownLoad Directory | 이름 바꾸기 버튼 추가 탐색기 기능 Confirm 기능 만들자 -----10/24----- 이름바꾸기 기능 잘라내기/붙여넣기 기능 -----10/25----- 이름 통일 기능 디렉토리 이름에 ' 나 , 가 있을 경우 오류 생기는 것 해결 압축풀기/새 폴더 기능 | 루트에서 위로 가면 에러 발생(node js 홈으로 이동) --> pwd 배열에서 /를 제외하고 fullpwd 함수에서 합쳐주는 형식으로 변경 파일이나 폴더가 하나씩 더 생기는 경우가 발생 --> null값인 경우 예외처리 dlList 받아올 때 파일 이름에 , 가 포함되어 있다면 ','로 자르는 과정에서 파일명을 분리해버리는 치명적인 에러가 발생(ex: 파일명이 You, I 이면 You와 I 두개가 됨) --> 구분자를 , 가 아니라 파일 이름에 쓸 수 없는 ¦ 로 바꾸어 해결
진행 | 2019-10-27 |  | 모듈화 작업 | login.js - 회원가입 기능 삭제, 로그인 정보는 /config/personalData.js 에 직접 입력하는 것으로 대체(배포준비) - 기존 파일은 구버전으로 분리 dbConnect.js personalData.js main.ejs main.js
진행 | 2019-10-28 |  | main.ejs main.js torrentView.ejs | 트랜스미션 페이지 토렌트페이지 토렌트뷰 페이지 전역변수 삭제, 클로저로 대체 > 쓸데없이 선언되어있던 변수들 삭제 트랜스미션 명령어 주는 함수, 쉘에 명령어 주는 함수 통합 | magnetList는 magnet주소를 변수로 넘기는 처리가 더 귀찮으므로 남김

## 목표
상태 | 목표
N | 마나모아 사이트에서 내가 보는 만화 즐겨찾기, 새로운 화 업데이트 알림 기능
Y | 외부링크, 자막유무 표시해주기
Y | 다운로드 디렉토리 페이지를 아예 그냥 아주 탐색기로
N | https 인증서 적용
Y | 탐색기에서 파일 두개를 체크하고 버튼 누르면 두 개 이름 확장자 빼고 통일 시켜줌!
N | WATCH 폴더에 여러 개 토렌트 파일 한 번에 업로드 하는 기능
N | 모듈 분류
N | 배포 할 수 있게 끔 개인정보/경로명 등 변수화 (암호화 없이 개인정보는 배포 하지 않을 파일에 두자)
N | 클로저 적용(전역변수 없앰)
N | Angular + TypeScript로 언어 변경