## 작업진행
상태 | 시작 | 종료 | 작업내용 | 작업 상세 | 발생 문제
완료 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 토렌트 상세 페이지(torrentView.ejs) | 토렌트 검색 후 제목 클릭하면 torrentwal 사이트가 아니라 직접 만든 토렌트 상세 페이지가 모달되도록 작업 torrentwal 주소 넘기기 성공 자막 파일 주소 크롤링 완료 서버에 파일 다운로드 multer를 이용한 업로드 기능이 아니라 exec - wget 명령을 활용하기로 결정 -----10/22----- 크롤링 완벽하게 완료 자막 다운로드/토렌트 추가 확인 일단 필요한 기능은 대부분 작동하므로 마무리 | 모달이 제대로 작동 안하는 문제 또 발생 --> 헤더 파일에 든 부트스트랩 css와 자바스크립트의 버전이 맞아야 한다. 최신버전 4.3.1에서는 모달의 모양이 깨짐 --> 일단 한글판 최신 버전인 3.3.2를 사용하기로 함 필드테스트가 두 개인 경우 발견 --> 해결(10/23) 파일명에 공백이나 괄호가 있는 경우 cmd 명령어 깨짐 -> 파일명 공백으로 스플릿 해서 강제 변환 후 업로드
대기 |  |  | 메인페이지(main.ejs) / Transmission | 가끔 토렌트 목록이 뜨지 않는 문제 | else downspeedList[j] = temp[i].toFixed(2) + "Kb/s"; Uncaught TypeError: temp[i].toFixed is not a function
완료 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 전체 | cmd에 들어가는 명령어 중 파일명을 큰따옴표로 모두 묶어줌, 경로 제외 파일명만 묶어주면 됨
완료 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 메인페이지(main.ejs) / DownLoad Directory | 이름 바꾸기 버튼 추가 탐색기 기능 Confirm 기능 만들자 -----10/24----- 이름바꾸기 기능 잘라내기/붙여넣기 기능 -----10/25----- 이름 통일 기능 디렉토리 이름에 ' 나 , 가 있을 경우 오류 생기는 것 해결 압축풀기/새 폴더 기능 | 루트에서 위로 가면 에러 발생(node js 홈으로 이동) --> pwd 배열에서 /를 제외하고 fullpwd 함수에서 합쳐주는 형식으로 변경 파일이나 폴더가 하나씩 더 생기는 경우가 발생 --> null값인 경우 예외처리 dlList 받아올 때 파일 이름에 , 가 포함되어 있다면 ','로 자르는 과정에서 파일명을 분리해버리는 치명적인 에러가 발생(ex: 파일명이 You, I 이면 You와 I 두개가 됨) --> 구분자를 , 가 아니라 파일 이름에 쓸 수 없는 ¦ 로 바꾸어 해결
완료 | 2019-10-27 | 2019-11-04 | 모듈화 작업 | login.js - 회원가입 기능 삭제, 로그인 정보는 /config/personalData.js 에 직접 입력하는 것으로 대체(배포준비) - 기존 파일은 구버전으로 분리 dbConnect.js personalData.js main.ejs main.js
완료 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | main.ejs main.js torrentView.ejs | 트랜스미션 페이지 토렌트페이지 토렌트뷰 페이지 전역변수 삭제, 클로저로 대체 > 쓸데없이 선언되어있던 변수들 삭제 트랜스미션 명령어 주는 함수, 쉘에 명령어 주는 함수 통합 | magnetList는 magnet주소를 변수로 넘기는 처리가 더 귀찮으므로 남김
완료 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | linux.js linix.ejs | 리눅스/로그 관련 기능
완료 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | main.ejs | 붙여넣기/잘라내기 하고 나면 폴더 이동 에러 >> 폴더 이름이 "download/" 같은 형식이면, /로 split 하므로 문제가 생겼음 >> fullname에서 끝자리가 /일 경우를 처리하는 로직을 추가 체크박스 전체 체크/전체 해제
완료 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | main.js에서 /control을 분리 | /routes/control.js로 분리
완료 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 메뉴 커스텀 기능 | 체크한 목록 확인을 클로저로 분리
대기 | 2019-11-04 |  | 쿠키와 세션을 이용한 자동로그인 기능 | 세션과 mysql 연동 해제
완료 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | sqlite | npm으로 sqlite3 설치
완료 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | sqlite를 이용한 초기 세팅 기능 | 초기 세팅 설정 페이지 (initialSetting) 제작 ** 로그인 페이지에서도 확인 필요 초기 세팅 확인 여부를 로그인 페이지로 옮김(반드시 거쳐가는 페이지) | 비동기 방식 때문에 DB 존재 여부 확인 전에 render 해버림 >> setTimeout 함수를 이용해서 해결
완료 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | sqlite를 이용한 로그인 기능 | 로그인 완료 | 비동기 방식 때문에 callback 공부 필요성 절감 >> 전역 클로저로 임시변통(login.js) res 에러 문제 비동기 때문이었음.. 죄다 콜백에 집어넣어서 콜백 지옥을 만들어서 해결
완료 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | crypto를 이용한 비밀번호 암호화 기능 | 완료(crypto.pbkdf2Sync) 적용함
완료 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | main.ejs -> explorer 즐겨찾기 관리 기능 | initialSetting.js insert값 정리 main.js defaultSetting에서 넘겨주는 값 정리 main.ejs에서 초기 설정값 넘겨 받아 메뉴에 삽입 | ejs 그리는 것보다 document.ready가 느리다!!! >> ready 펑션에서 스트링을 제이쿼리로 셀렉트해서 추가하는 형식으로 해결
완료 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | main.ejs | 잘라내기/붙여넣기 디버깅 | cutFile이 비었는지 체크하는 부분이 없어서 targetlist만 비어있으면 무조건 함수 중지했던 부분 수정
완료 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | main.ejs | 공용 스크립트만 남기고 torrent, transmission, explorer 탭의 스크립트 부분 파일 분리함
완료 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | explorer.ejs | 이름 통일 디버깅
완료 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | explorer.ejs | 즐겨찾기 추가 기능 빠른이동/즐겨찾기 리스트 통합, 같이 관리함. 해당 리스트를 변수로 저장(main.ejs) 즐겨찾기 아이콘 추가 | 기본적으로 pwd의 foldername에는 다 따옴표가 붙어야 하지 않을까? 있고 없고 때문에 에러날듯 sql에 추가시 글자가 잘려 들어감 --> sql에는 따옴표 모두 제거하고, 홈페이지로 가져올 때는 모두 따옴표를 붙이는 식으로 가야 할 듯 -> 작업완료 sortNum은 오토 인크리먼트 때리자 -> idx로 대체 idx로 스마트하게 하자 -> sortNum 삭제 즐찾 추가하고 무조건 err 응답 -> 변수 수정 즐찾 삭제 안됨 -> 조건에서 name 제거
완료 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | main.ejs | 붙여넣기 디버깅 트랜스포트 아이디/비밀번호/포트 DB 정보로 대체
완료 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | personalData.js 삭제 | 의존성 완전 제거/ 트랜스미션 메뉴에서 빠른 이동 삭제

## ToDo List
상태 | 목표
N | 마나모아 사이트에서 내가 보는 만화 즐겨찾기, 새로운 화 업데이트 알림 기능
Y | 외부링크, 자막유무 표시해주기
Y | 다운로드 디렉토리 페이지를 아예 그냥 아주 탐색기로
N | https 인증서 적용
Y | 탐색기에서 파일 두개를 체크하고 버튼 누르면 두 개 이름 확장자 빼고 통일 시켜줌!
N | WATCH 폴더에 여러 개 토렌트 파일 한 번에 업로드 하는 기능
Y | 모듈 분류
Y | 배포 할 수 있게 끔 개인정보/경로명 등 변수화 (암호화 없이 개인정보는 배포 하지 않을 파일에 두자)
Y | 클로저 적용(전역변수 없앰)
N | Angular + TypeScript로 언어 변경
N | 즐겨찾기 관리 기능 같은 메뉴 커스텀 기능
Y | 초기설정 페이지
N | 개인설정 관리 페이지
N | npm install sh 만들기
N | 초기설정부터 라디오버튼으로 홈 폴더를 설정할 수 있도록 하자
N | ftp 유저 관리 기능
N | https://velopert.com/379 expression-session 이 직접 쿠키에 접근하므로 쿠키 파서가 필요없다?!
초기세팅에서 홈 빼고 다 삭제
sort 넘버 어떻게 할 지 고민좀 -> 다른 테이블에 현재 sortnum을 기록하는 방안은 어떨까? -> 그냥 오토 인크리먼트 때리자
watch dir은 어떻게할지?